|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ** МУНИЦИПАЛЬНОГО **ОБРАЗОВАНИЯ**  **СЕРГИЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ**  **ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА** ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИПОСТАНОВЛЕНИЕ 2023 № -п |  | ПРОЕКТ |
| Об утверждении муниципальной программы (комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» |  |  |

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года №696 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», постановлением администрации муниципального образования Сергиевский сельсовет от 24.01.2023 №8-п **«**Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ (комплексных программ) муниципального образования Сергиевский сельсовет», руководствуясь Уставом муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области:

1. Утвердить муниципальную программу (комплексную программу) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» согласно приложению.

2. Признать утратившим силу Постановление 118-п от 11.11.2022 г «Об утверждении муниципальной Программы «Устойчивое развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023 – 2025 годы и на период до 2028 года», Постановление 9-п от 25.01.2023 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»

3. Настоящее постановление подлежит передаче в уполномоченный орган исполнительной власти Оренбургской области для включения в областной регистр муниципальных нормативных правовых актов.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте официальном сайте муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области - *сергиевский.рф*.

6. Распространить действие настоящего постановления с 01 января 2023 года.

Врио полномочий Д.Ю. Абдулманапов

главы муниципального образования

Приложение

к постановлению администрации

муниципального образования

Сергиевский сельсовет

от 2023 № -п

**Муниципальная программа (комплексная программа) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»**

Стратегические приоритеты развития муниципальной программы (комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»

Сельские территории Оренбургского района в частности муниципальное образование Сергиевский сельсовет обладают обширным природным, демографическим, экономическим и историко-культурным потенциалом.

Под комплексным развитием сельских территорий следует понимать создание условий для обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского населения на основе преимуществ сельского образа жизни в целях сохранения социального и экономического потенциала сельских территорий.

Уровень жизни сельского населения существенно отстает от городского, остро стоит проблема инфраструктурных ограничений, затруднен доступ сельского населения к социальным услугам, информационным технологиям и средствам массовых коммуникаций.

Сельские территории Оренбургского района — это 31 муниципальное образование сельских поселений, объединяющих 66 населенных пунктов. Из них муниципальное образование Сергиевский сельсовет объединяет 6 населенных пункта.

На начало 2022 года сельское население муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области составляло 2,006 тыс. чел.

Темпы депопуляции сельских территорий на фоне высокого уровня безработицы и бедности, снижения доступности для населения важнейших объектов социальной, инженерной, транспортной инфраструктуры принимают угрожающий характер.

Сложившаяся практика организации инвестирования социального развития и инженерного обустройства сельских территорий в силу недостаточности налогооблагаемой базы регионального и местных бюджетов для финансирования расходов привела к резким диспропорциям в развитии сельских муниципальных образований и районе в целом.

В последние годы происходит увеличение числа учащихся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования на селе.

Исходя из задач социально-экономической политики страны на ближайший период и долгосрочную перспективу для преодоления критического положения в социальном развитии села требуется проведение упреждающих мероприятий.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:

- социально-политической остротой проблемы и ее общефедеральным значением, определяемым широким спектром выполняемых поселком функций. Для устойчивого социально-экономического развития сельских муниципальных образований и эффективного функционирования агропромышленного производства, обеспечения продовольственной безопасности страны, муниципальному образованию Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области необходима государственная поддержка для развития сельской социальной сферы и инженерной инфраструктуры, создания сельскому населению нормальных условий жизнедеятельности, развития несельскохозяйственных видов деятельности, расширения рынка труда и его привлекательности для сельского населения;

- межотраслевым, межведомственным характером проблемы, необходимостью привлечения к ее решению и координации органов законодательной и исполнительной власти на федеральном и областном уровнях, органов местного самоуправления, профсоюзных организаций агропромышленного комплекса, общественных объединений сельских жителей.

В комплексном подходе к проблеме сельского обустройства основным является принцип дифференциации решения проблемы с учетом типа сельского населения, количества и возрастной структуры проживающего населения, наличия транспортной инфраструктуры, что в совокупности предопределяет различный набор объектов социальной сферы как по мощности, так и функциональной направленности, и в целом обеспечивает доступность и общественно приемлемое качество базовых социальных благ для сельского населения.

2. Описание приоритетов и целей реализации Программы

Программа разработана с целью создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности.

Достижение цели подпрограммы будет осуществляться с учетом следующих подходов:

- комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов социальной и инженерной инфраструктур в соответствии с документами территориального планирования (схемой территориального планирования муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области и генеральным планом сельского поселения;

- преимущественное обустройство объектами социальной, инженерной инфраструктур и автомобильными дорогами общего пользования с твердым покрытием, ведущими от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции (далее - автомобильные дороги) в сельских поселениях муниципальном образовании Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области Оренбургского района, отнесенных к сельской местности, в которых осуществляются инвестиционные проекты в сфере АПК;

- использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий подпрограммы, включая средства населения и организаций.

Для достижения устойчивого развития сельских территорий в муниципальном образовании Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области в рамках реализации программы предусматривается решение следующих задач по созданию комфортных условий жизнедеятельности:

- повышение уровня комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктур, автомобильными дорогами;

- удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье;

Решение поставленных задач будет осуществляться посредством:

- удовлетворения потребности сельского населения в благоустроенном жилье;

- повышения уровня социального и инженерного обустройства сельских территорий, строительства и реконструкции автомобильных дорог и обеспечения для населения доступности и общественно приемлемого качества базовых социальных благ;

- сокращения разрыва между городом и селом по уровню обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктур, автомобильными дорогами;

- создания основ для повышения престижности проживания в сельской местности.

Основные пути решения поставленных задач:

- приоритетная государственная поддержка развития социальной сферы и инженерного обустройства муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на областном и местном уровнях;

- повышение сохранности имеющегося потенциала социальной и инженерной инфраструктур на основе разработки и реализации эффективных механизмов, обеспечивающих содержание и эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктур села на уровне нормативных требований;

- создание благоприятных условий для привлечения в социальную сферу села средств сельскохозяйственных товаропроизводителей, других внебюджетных источников, организаций и функционирования в сфере обслуживания сельского населения малых предпринимательских структур.

Срок реализации Программы - 2023 - 2030 годы.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, работающих в организациях агропромышленного комплекса и социальной сферы села;

- достижение совокупного экономического эффекта в развитии территории;

- увеличение ввода в действие объектов социальной сферы;

- увеличение ввода в действие объектов инженерной инфраструктуры;

- количество автомобильных дорог;

- наличие долгосрочного плана реализации развития поселения;

- улучшение качества обеспечения деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения;

- эффективное расходование бюджетных средств и оптимизация управления муниципальными финансами.

Целевые индикаторы и показатели программы представлены в качестве целевых индикаторов и показателей подпрограммных мероприятий согласно приложения № 2 к настоящему постановлению.

Механизм реализации программы основан на принятии управлениями, отделами, службами администрации муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области решений в пределах своих полномочий, органами государственной власти Оренбургской области, а также с федеральными органами государственной власти, предприятиями, учреждениями, иными организациями и прочими лицами. Данное взаимодействие производится посредством официальной переписки, использования каналов межведомственного взаимодействия, формирования и участия в деятельности совещательных органов и иных методов работы.

Информация о ходе и результатах работы по исполнению программы формируется как путем сбора, обобщения и анализа информации, которая формируется в процессе собственной деятельности администрации, так и путем направления запросов и получения информации по ним, сбора и анализа данных. Закупки товаров, работ, услуг, связанных с реализацией программы, предусматриваются в соответствии с действующим законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.

Контроль за ходом выполнения программы осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления муниципального образования Пригородный сельсовет Оренбургского района Оренбургской области.

Экономический эффект от реализации программных мероприятий состоит в достижении ее ожидаемых результатов.

Паспорт муниципальной программы (комплексной программы)

«Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы»

*(наименование муниципальной программы (комплексной программы))*

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы (комплексной программы) | Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области;  Администрация муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |
| Период реализации муниципальной программы (комплексной программы) | 2023-2030годы |
| Цель муниципальной программы (комплексной программы)[[1]](#footnote-1) | Благоустройство сельских территорий для обеспечения повышения качества и уровня жизни сельского населения в целях сохранения социального и экономического потенциала сельских территорий |
| Направления (при необходимости) |  |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы (комплексной программы), в том числе по годам реализации | 27220 тыс. рублей, в том числе по годам:  2023 год – 7263 тыс. рублей;  2024 год – 2801 тыс. рублей;  2025 год – 4788 тыс. рублей;  2026 год – 2454 тыс. рублей;  2027 год – 2454 тыс. рублей;  2028 год – 2454 тыс. рублей;  2029 год – 2454 тыс. рублей;  2030 год – 2454 тыс. рублей. |
| Влияние на достижение национальных целей развития Российской Федерации[[2]](#footnote-2) | - |
| Связь с комплексной программой | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей/прирост населения;  Комфортная и безопасная среда для жизни/ увеличение доли дорожной сети с улученным покрытием; |

Приложение №1

к муниципальной программе (комплексной программе)

«Комплексное развитие сельской территории муниципального образования

Сергиевский сельсовет Оренбургского района

Оренбургской области на 2023-2030 годы»

Показатели муниципальной программы (комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023- 2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя**[[3]](#footnote-3)** | Единица измерения | Базовое значение**[[4]](#footnote-4)** | Значения показателей | | | | | | |  | Ответственный за достижение показателя**[[5]](#footnote-5)** | Связь с показателями национальных целей**[[6]](#footnote-6)** | Информационная система**[[7]](#footnote-7)** | Связь с комплексной программой**[[8]](#footnote-8)** |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Цель муниципальной программы Благоустройство сельских территорий для обеспечения повышения качества и уровня жизни сельского населения в целях сохранения социального и экономического потенциала сельских территорий | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Количество объектов муниципальной собственности | шт. | 26 | 26 | 26 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | Отдел по управлению муниципальным имуществом, архитектуры и градостроительства | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей;  Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |
| 2 | Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км. | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Администрация муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей;  Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |
| 3 | Развитие жилищного фонда | Ед. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Администрация муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | благополучие людей;  Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |
| 4 | Развитие коммунального хозяйства | Ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Администрация муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, МП ЖКХ «Энергия» МО Сергиевский сельсовет | Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |
| 5 | Благоустройство сельских территорий | тыс. м2 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Администрация муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области, МП ЖКХ «Энергия» МО Сергиевский сельсовет | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей;  Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |
| 6 | Озеленение территории и освещение улиц | км. | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | Администрация муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей;  Комфортная и безопасная среда для жизни |  |  |
| 7 | Организация ритуальных услуг | Ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Администрация муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области. Администрация муниципального образования Сергиевский сельсовет |  |  |  |

Приложение №2

к муниципальной программе (комплексной программе)

«Комплексное развитие сельской территории муниципального образования

Сергиевский сельсовет Оренбургского района

Оренбургской области на 2023-2030 годы»

Структура муниципальной программы (комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023- 2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи структурного элемента**[[9]](#footnote-9)** | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента**[[10]](#footnote-10)** | | | Связь с показателями**[[11]](#footnote-11)** |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 |
| 1. | «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023- 2030 годы» | | | | |
| 1.1. | **Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности, в том числе земельными ресурсами»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел по управлению муниципальным имуществом, архитектуры и градостроительства | | Срок реализации (2023-2030 годы) | | |
| 1.1.1 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | Реализация объектов недвижимости | | |  |
|  | Мероприятия по землеустройству и землепользованию | Регистрация права собственности объектов | | |  |
|  | Проведение мероприятий в области градостроительной деятельности | Подготовка и выдача градостроительных планов | | |  |
| 2.1 | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию Администрация муниципального образования Сергиевский сельсовет | | Срок реализации (2023-2030 годы) | | |
| 2.1.1. | Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельского населенного пункта, расположенных на сельских территориях | Прирост населения, улучшение комфортного проживания сельчан | | | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей;  Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 3.1 | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного фонда»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию Администрация муниципального образования Сергиевский сельсовет | | | Срок реализации (2023-2030 годы) | |
| 3.1.1. | Улучшение состояние жилищного фонда | Качественное и комфортное проживание в сёлах МО Сергиевский сельсовет | | | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей |
| 4.1 | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию Администрация муниципального образования Сергиевский сельсовет, МП ЖКХ «Энергия» МО Сергиевский сельсовет | | | Срок реализации (2023-2030 годы) | |
| 4.1.1. | Улучшение состояние коммунального хозяйства | Качественное предоставление коммунальных услуг на сельской территории | | | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 5.1 | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий сельсовета»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию Администрация муниципального образования Сергиевский сельсовет, МП ЖКХ «Энергия» МО Сергиевский сельсовет | | | Срок реализации (2023-2030 годы) | |
| 5.1.1. | Увеличение благоустроенных территорий | комфортное проживание в сельской территории | | | Сохранение населения, здоровье и благополучие людей |
| 6.1 | **Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории и** **освещение улиц»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию Администрация муниципального образования Сергиевский сельсовет | | | Срок реализации (2023-2030 годы) | |
| 6.1.1. | Максимально ухоженные и безопасные улицы сёл | комфортное проживание в сельской территории | | | Комфортная и безопасная среда для жизни |
| 7.1 | **Комплекс процессных мероприятий «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»** | | | | |
|  | Ответственный за реализацию Администрация муниципального образования Сергиевский сельсовет, МП ЖКХ «Энергия» МО Сергиевский сельсовет | | | Срок реализации (2023-2030 годы) | |
| 7.1.1. | Благоустройство | улучшение условий для посетителей | | |  |

Приложение №3

к муниципальной программе (комплексной программе)

«Комплексное развитие сельской территории муниципального образования

Сергиевский сельсовет Оренбургского района

Оренбургской области на 2023-2030 годы»

Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы (комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

на 2023- 2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Характеристика**[[12]](#footnote-12)** | Единица измерения | Базовое значение | Значения мероприятия (результата) по годам | | | | | | | | Связь с комплексной программой |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности, в том числе земельными ресурсами»** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  | - |
|  | Количество объектов муниципальной собственности, по которым необходима подготовка технической документации, необходимой для осуществления кадастрового учета | шт. | шт. | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество объектов, подлежащих независимой оценки | шт. | шт. | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество объектов муниципальной собственности, подлежащих обязательной регистрации прав | шт. | шт. | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество заключенных (действующих) договоров аренды, безвозмездного пользования объектов недвижимости | шт. | шт. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
|  | Количество предоставленного имущества в собственность | шт. | шт. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество сформированных земельных участков | шт. | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество земельных участков, на которые определена рыночная стоимость | шт. | шт. | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество заключенных договоров купли-продажи земельных участков | шт. | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Количество земельных участков, сформированных для предоставления многодетным гражданам | шт. | шт. | 280 | 120 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 | 40 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства»** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | Устройство улично-дорожной сети в асфальтовом покрытие | Верхний слой асфальтовое покрытие | км. | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного фонда»** | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | Взносы в капитальный ремонт муниципального жилья | Взносы в капитальный ремонт муниципального жилья | Ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства»** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | Содержание коммунального хозяйства | Обеспечение на территории комплекса коммунальных услуг | Ед. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
|  | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий сельсовета»** | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство территории | Содержание в чистоте территории | тыс. м2 | 5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории и освещение улиц»** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | Озеленение территории | Уборка карантинных растений и обрезка деревьев, кустарников | км. | 20 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |  |
|  | Освещение улиц | Строительство, ремонт, замена уличного освещения | км. | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| **Комплекс процессных мероприятий «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»** | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | Благоустройство | Посадка деревьев | Ед. | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |

Приложение №4

к муниципальной программе (комплексной программе)

«Комплексное развитие сельской территории муниципального образования

Сергиевский сельсовет Оренбургского района

Оренбургской области на 2023-2030 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области

на 2023- 2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы | Главный распорядитель бюджетных средств (ответственный исполнитель, соисполнитель, участник) | Код бюджетной классификации | | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. руб. | | | | | | | | | Связь с комплексной программой |
| ГРБС | ЦСР | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| **1** | **Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района** | **Всего, в том числе** | **039** | **85 0 00 00000** | **7361** | **2801** | **4788** | **2454** | **2454** | **2454** | **2454** | **2454** | **27220** |  |
| Администрация МО Сергиевский сельсовет | 039 | 85 4 00 00000 | 7361 | 2801 | 4788 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 27220 |  |
| 2 | **Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности, в том числе земельными ресурсами»** |  | **039** | **85 4 01 00000** | **287** | **270** | **250** | **250** | **250** | **250** | **250** | **250** | **2057** |  |
|  | Мероприятия по землеустройству и землепользованию |  | 039 | 85 4 01 90044 | 270 | 270 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2040 |  |
|  | Подготовка проектов межевания земельных участков и проведение кадастровых работ |  | 039 | 85 4 01 L5990 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |  |
| 3 | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства»** |  | 039 | **85 4 02 00000** | **5130** | **959** | **3343** | **1009** | **1009** | **1009** | **1009** | **1009** | **14477** |  |
|  | Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения |  | 039 | 85 4 02 6Д409 | 4300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4300 |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт сети автомобильных дорог местного значения |  | 039 | 85 4 02 90049 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 880 |  |
|  | Содержание сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 039 | 85 4 02 90050 | 720 | 849 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 899 | 6963 |  |
|  | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов |  | 039 | 85 4 02 S0410 | 0 | 0 | 2334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2334 |  |
| 4 | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного фонда»** |  | **03**9 | **85 4 03 0000** | **12** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **12** |  |
|  | Капитальный ремонт жилищного фонда |  | 039 | 85 4 03 90031 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  |
| **5** | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства»** |  | **039** | **85 4 04 00000** | **630** | **694** | **439** | **439** | **439** | **439** | **439** | **439** | **3958** |  |
|  | Мероприятия в области коммунального хозяйства |  | 039 | 85 4 04 90035 | 630 | 694 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 3958 |  |
| **6** | **Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий сельсовета»** |  | **039** | **85 4 05 00000** | **351** | **70** | **75** | **75** | **75** | **75** | **75** | **75** | **871** |  |
|  | Благоустройство территории |  | 039 | 85 4 05 90036 | 351 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 871 |  |
| **7** | **Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории и освещение улиц»** |  | 039 | **85 4 06 00000** | **786** | **626** | **626** | **626** | **626** | **626** | **626** | **626** | **5168** |  |
|  | Озеленение территории |  | 039 | 85 4 06 90037 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 |  |
|  | Освещение улиц |  | 039 | 85 4 06 90038 | 771 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 621 | 5118 |  |
| **8** | **Комплекс процессных мероприятий «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»** |  | **039** | **85 4 07 00000** | **165** | **182** | **55** | **55** | **55** | **55** | **55** | **55** | **677** |  |
|  | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения |  | 039 | 85 4 07 70039 | 165 | 182 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 677 |  |

Приложение №5

к муниципальной программе (комплексной программе)

«Комплексное развитие сельской территории муниципального образования

Сергиевский сельсовет Оренбургского района

Оренбургской области на 2023-2030 годы»

Финансовое обеспечение муниципальной программы (комплексной программы) « Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» за счет средств областного, районного и местного бюджетов, а также иных источников (при наличии), и прогнозная оценка привлекаемых средств на реализацию муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента муниципальной программы (комплексной программы) | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей | | | | | | | | | Связь с комплексной программой |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Муниципальная программа (комплексная программа) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023-2030 годы» | всего, в том числе: | 7361 | 2801 | 4788 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 27220 |  |
| местный бюджет | 3044 | 2801 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 2454 | 20569 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет | 4300 |  |  |  |  |  |  |  | 4300 |  |
| областной бюджет | 17 | 0 | 2334 |  |  |  |  |  | 2351 |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Управление и распоряжение объектами муниципальной собственности, в том числе земельными ресурсами | всего, в том числе: | 287 | 270 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2057 | - |
| местный бюджет | 270 | 270 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 2040 | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет | 17 |  |  |  |  |  |  |  | 17 | - |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие дорожного хозяйства» | всего, в том числе: | 5130 | 959 | 3343 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 14477 | - |
| местный бюджет | 830 | 959 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 1009 | 7843 | - |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| районный бюджет | 4300 |  |  |  |  |  |  |  | 4300 |  |
| областной бюджет |  |  | 2334 |  |  |  |  |  | 2334 | - |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищного фонда | всего, в том числе: | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| местный бюджет | 12 |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие коммунального хозяйства» | всего, в том числе: | 630 | 694 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 3958 |  |
| местный бюджет | 630 | 694 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 439 | 3958 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий сельсовета» | всего, в том числе: | 351 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 871 |  |
| местный бюджет | 351 | 70 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 871 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Комплекс процессных мероприятий «Озеленение территории и освещение улиц» | всего, в том числе: | 786 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 5168 |  |
| местный бюджет | 786 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 626 | 5168 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Комплекс процессных мероприятий «Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения» | всего, в том числе: | 165 | 182 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 677 |  |
| местный бюджет | 165 | 182 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 677 |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| иные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение №6

к муниципальной программе (комплексной программе)

«Комплексное развитие сельской территории муниципального образования

Сергиевский сельсовет Оренбургского района

Оренбургской области на 2023-2030 годы»

Сведения о методике расчета показателей (результатов) муниципальной программы (комплексной программы) «Комплексное развитие сельской территории муниципального образования Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области на 2023- 2030 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя (результат) | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения**[[13]](#footnote-13)** | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности**[[14]](#footnote-14)** | Ответственный за сбор данных по показателю**[[15]](#footnote-15)** | Источник данных**[[16]](#footnote-16)** | Срок представления годовой отчетной информации**[[17]](#footnote-17)** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Количество объектов муниципальной собственности | Ед. | Количественный показатель | Объем измеряемый по факту выполнения | нет | Отдел по управлению муниципальным имуществом, архитектуры и градостроительства |  | до 1 марта |
| 2 | Развитие сети автомобильных дорог, ведущих к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции | км. | L общ=Lсущ.+Lп | L общ- итоговое значение протяженности дорог,  L сущ.- существующая протяженность дорог в асфальтовом покрытие  Lп- протяженность построенного асфальтового покрытия дорог | нет | Администрации МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  | до 1 марта |
| 3 | Развитие жилищного фонда | Ед. | Количественный показатель | Количество жилищного фонда, на которые нацелены мероприятия | нет | Администрации МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  | до 1 марта |
| 4 | Развитие коммунального хозяйства | Ед. | Количественный показатель | Количество коммунальных услуг на территории | нет | Администрации МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  | до 1 марта |
| 5 | Благоустройство сельских территорий | тыс. м2 | Количественный показатель | Объем измеряемый по факту выполнения | нет | Администрации МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  | до 1 марта |
| 6 | Озеленение территории и освещение улиц | км. | Количественный показатель | Объем измеряемый по факту выполнения | нет | Администрации МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  | до 1 марта |
| 7 | Организация ритуальных услуг | Ед. | Количественный показатель | Объем измеряемый по факту выполнения | нет | Администрации МО Сергиевский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области |  | до 1 марта |

1. [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается наименование национальной цели развития Российской Федерации, а также наименование целевого показателя национальной цели в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» от 21.07.2020 № 474 [↑](#footnote-ref-2)
3. Показатели уровня муниципальной программы (комплексной программы), в том числе характеризующие вклад в достижение национальных целей, приоритетов социально-экономического развития МО Сергиевский сельсовет. [↑](#footnote-ref-3)
4. Плановое значение показателя на год разработки проекта муниципальной программы (комплексной программы). [↑](#footnote-ref-4)
5. Наименование ответственного за достижение показателя. [↑](#footnote-ref-5)
6. Указывается наименование целевых показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы (комплексной программы). [↑](#footnote-ref-6)
7. Указывается государственная информационная система или иная информационная система, содержащая информацию о показателях и их значениях (при наличии). [↑](#footnote-ref-7)
8. Указывается порядковый номер комплексной программы из пункта «Связь с комплексной программой» паспорта муниципальной программы (комплексной программы). [↑](#footnote-ref-8)
9. Приводятся ключевые (социально значимые) задачи, планируемые к решению в рамках проектов, комплексов процессных мероприятий по предложению ответственного исполнителя муниципальной программы (комплексной программы) [↑](#footnote-ref-9)
10. Приводится краткое описание социальных, экономических и иных эффектов для каждой задачи структурного элемента [↑](#footnote-ref-10)
11. Указываются наименования показателей уровня муниципальной программы (комплексной программы) МО Сергиевский сельсовет, на достижение которых направлены структурный элемент [↑](#footnote-ref-11)
12. Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе дополнительные качественные и количественные параметры, которым должно соответствовать такое мероприятие (результат). [↑](#footnote-ref-12)
13. Приводятся формула и краткий алгоритм расчета. При описании формулы или алгоритм необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей. [↑](#footnote-ref-13)
14. Указываются: 1 - периодическая отчетность, 2 - перепись, 3 - единовременное обследование (учет), 4 - бухгалтерская отчетность, 5 - финансовая отчетность, 6 - социологический опрос, 7 - административная информация, 8 - прочие (указать). При наличии утвержденной формы федерального статистического наблюдения по базовому показателю приводятся наименование формы и реквизиты акта, которым она утверждена. [↑](#footnote-ref-14)
15. Наименование отраслевого (функционального) органа администрации МО Сергиевский сельсовет, ответственного за сбор данных по показателю. [↑](#footnote-ref-15)
16. Указываются источник данных для расчета показателей муниципальной программы (НПА, информационная система, форма отчетности, статистическая форма. [↑](#footnote-ref-16)
17. Указывается срок формирования фактических значений показателя за год. [↑](#footnote-ref-17)